فهرست فعالیت‌های پروژه

|  | فعالیت | مدت (روز) | پیش‌نیاز |
| --- | --- | --- | --- |
| A | تحلیل نیازمندی‌ها | 4 | - |
| B | بررسی نرم‌افزارهای مشابه | 2 | A |
| C | طراحی پایگاه داده | 3 | B |
| D | طراحی رابط کاربری | 5 | B |
| E | ایجاد پروژه Flutter | 2 | C, D |
| F | پیاده‌سازی پایگاه داده | 4 | E |
| G | پیاده‌سازی مدیریت درآمد | 5 | F |
| H | پیاده‌سازی مدیریت هزینه | 5 | F |
| I | پیاده‌سازی بودجه‌بندی | 4 | G, H |
| J | پیاده‌سازی گزارش‌ها | 5 | I |
| K | پیاده‌سازی تنظیمات | 3 | I |
| L | تست واحد | 4 | J, K |
| M | تست یکپارچه | 3 | L |
| N | رفع اشکالات | 4 | M |
| O | تولید فایل APK و تست نهایی | 2 | N |
| P | مستندسازی و آماده‌سازی ارائه | 5 | O |

در مجموع 60 روز کاری با فرض 5 ساعت کار در روز در کل 320 ساعت

تخمین هزینه

توسط 1 نفر با فرض ساعتی 350 هزار تومان

در مجموع 114 میلیون تومان با در نظر گرفتن 10 میلون تومان هزینه های جانبی در کل 120 میلیون تومان

نمودار شبکه

https://app.diagrams.net

# EVM

مدت برنامه ریزی شده: 60 روز

بودجه کل: 120 میلیون تومان

زمان ارزیابی: روز 30

وضعیت فرضی پپروژه در روز 30

- طبق برنامه انتظار میرود 50 درصد پروژه تکمیل شده باشد

- پیشرفت واقعی 45 درصد

- هزینه واقغی انجام شده 60 میلیون

PV = 120 * 0.5

PV = 60 میلیون تومان

EV = 120 * 0.45

EV = 54 میلیون

| شاخص | مقدار |
| --- | --- |
| BAC | 120,000,000 |
| PV | 60,000,000 |
| EV | 54,000,000 |
| AC | 60,000,000 |

CV = 54 – 60

CV = منفی 6 میلیون

SV = 54 – 60

SV = منفی 60 میلیون تومان

CPI = 54/60 = 0.9

SPI = 54/60 = 0.9

EAC = 120/0.9

EAC = 133.33 میلیون